## Sheet1
[13 empty] | 시작일 : 10월 30일 |  | 종료일 : 11월 13일 |  | 총 15일
Task |  | Start Day | End Day | Day
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
요구 사항 | [5 empty] | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
| 요구사항 정리 | 2018-10-30 | 11월 1일 | erd 초안 완성 | 엔티티추출(각자) | Day 3 목: 의수: 스토리보드, ui / 호준 : ui; Day 4 금: 의수: 계획서 / 호준 : ui; Day 5 토: ui 배포
| 요구사항 조율 및 확정 | 2018-11-01 | 11월 2일 | 웹플젝 기능정리 | 점심에 엔터티 정리 | Day 3 목: 욱기 : erd,기능 정리 / 시원 : git; Day 4 금: 욱기 : 기능 정리 / 시원 : git; Day 5 토: git 전략 연습
| 요구확정 | 11월 3일 | 11월 3일 | 디자인초안 완성 | 저녁에 erd 1차완성 | Day 3 목: 상일 : base model; Day 4 금: 상일 : base model; Day 5 토: base model 배포
분석
분석결과 도출
설계 | [5 empty] | Day 4 금: 욱기 : 1차 스토리보드 완성
비즈니스 로직
| DB 설계 |  |  |  |  | Day 4 금: 1차 erd 완성; Day 5 토: 수정시마다 변경
| 화면 설계 |  |  |  |  | Day 4 금: UI 1차 완성
| 인터페이스 |  |  |  |  | Day 4 금: 상일 : base model
개발
| 환경 세팅 |  |  |  |  | Day 4 금: 상일 : base model
| 로직 구현 |  |  |  |  | Day 5 토: 로직 구현 시작; Day 6 일: 로직 구현 시작; Day 8 화: DAO 완성 (점심) 화면 구현 (저녁); Day 9 수: mapper.xml 구성 화면 연결 ---release1.1.0---; Day 10 목: 서비스 구성 화면연결 (중간회의) --관리자 구형 여부; Day 11 금: 서비스 보완 ---release1.2.0--- 디버깅 + 화면; Day 12 토: 기본 다 완성 (회의)
TEST
시나리오 작성 | bar: Day 14 월
통합테스트 | bar: Day 14 월 to Day 15 화